ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE

RESPONSABILE: Alberto Di Bella

OBIETTIVI PERMANENTI :

Acquisizione dati stipendiali provenienti dai Comuni

Elaborazione e verifica buste paga

Gestione adempimenti contributivi e fiscali, anche di carattere annuale

Trasmissione ai Comuni dei cedolini e degli altri report riguardanti il trattamento economico

Organizzazione ed espletamento procedure selettive intercomunali

Gestione delle pratiche previdenziali

Coordinamento del piano formativo intercomunale

Analisi e progetti per lo sviluppo del servizio personale associato

Gestione rilevazione presenze/assenze in forma accentrata e informatizzata

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

PERSONALE

RESPONSABILE: Alberto Di Bella

| INDICATORI DI ATTIVITA’ |  | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (al 31 dicembre) | (previsione) |
| Dipendenti di ruolo | nr. | 524 | 545 |
| Dipendenti non di ruolo | nr. | 68 | 55 |
| Percettori redditi assimilati | nr. | 200 | 200 |
| Cedolini emessi | Nr. | 8400 | 8500 |
| Procedure selettive gestite | nr. | 2 | 3 |
| Candidati partecipanti | nr. | 170 | ? |
| Rilevazione presenze: anagrafiche gestite | Nr | 560 | 620 |
| Pratiche previdenziali / TFR | nr. | 160 | 150 |
| Partecipanti a corsi di formazione | nr. | 170 | 200 |
| SOTTOCENTRO DI RESPONSABILITA’ | RISORSE UMANE |
|  | Alberto Di Bella (responsabile) |
| Trattamento economico | Rita Collari (D1) (p.t. 30/36) |
|  | Donatella Bartolini (C3) |
|  | Stefania Silvani (C3) |
| Gestione previdenziale | Onelia Guernelli (C2) |
| Totale dipendenti | n. 4 + 1 p.t. |

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

UFFICIO ASSOCIATO DEL PERSONALE

RESPONSABILE: Alberto Di Bella

| OBIETTIVI SPECIFICI |
| --- |
| Nr. | PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2006 | CRITERI DI VALUTAZIONE (tempi di attuazione) | PESO/ PRIORITA’ | ALTRI SETTORI/SERVIZI INTERESSATI |
| 1 | Attivazione ufficio trattamento giuridico del personale | Intero anno 2007 | 75 | OBIETTIVO INTERCOMUNALE Altri Uffici personale |
| 2 | Introduzione di un sistema strutturato di reportistica su trattamento economico e assenteismo | Novembre 2007 | 15 | Ced associato |
| 3 | Rilevazione fabbisogni piano formativo associato | Settembre/Ottobre 2007 | 10 | Altri Uffici personale |

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 1 | DENOMINAZIONE ATTIVAZIONE UFFICIO TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RPP) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA Studio di fattibilità, impostazione linee operative e implementazione dell’ufficio Associato di gestione giuridica del personale Il lavoro di studio, analisi e progettazione in merito all’ampliamento di funzioni del servizio personale non può che costituire l’obiettivo di sviluppo fondamentale nell’anno 2007. Nel corso del primo semestre, oltre a portare a conclusione il lavoro di standardizzazione delle procedure già avviato con il Gruppo del Personale Associato, verrà progettato lo studio di fattibilità attraverso il quale definire modalità e assetto organizzativo del nuovo servizio. Al termine di questa elaborazione il documento dovrà essere sottoposto alla Conferenza dei Sindaci per le valutazioni conseguenti. Si predispone comunque un’ipotesi di tempistica per pervenire all’avvio del servizio con l’inizio del 2008, subordinatamente all’approvazione del progetto. |
| PESO/PRIORITA 75 | SCADENZA Intero anno 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione fasi |
| N° | ATTIVITA’/FASI (vengono descritte sommariamente le attività da svolgere, anche se prive di cadenze temporali come per gli altri progetti) | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Elaborazione documento preliminare di fattibilità |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Implementazione manuale di procedure operative |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Verifica attuazione con Conferenza Sindaci |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  | -- |
| 4 | Confronto con gli Enti, unitariamente e singolarmente (Giunte, Conferenze di dirigenti, Responsabili del personale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Selezione del personale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  |
| 6 | Definizione di ruoli e competenze all’interno del Servizio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 7 | Approvazione Convenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 8 | Insediamento e presentazione del servizio ai dipendenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA  17/4/2007.                                                               FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 2 | DENOMINAZIONE INTRODUZIONE SISTEMA DI REPORTISTICA |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RPP) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA Introduzione di un sistema strutturato di reportistica su trattamento economico e assenteismo La funzione di amministrazione del personale in forma associata, sia sotto il profilo del trattamento economico che sotto l’aspetto della rilevazione presenze, mette a disposizione un’ingente quantità di dati che opportunamente analizzati possono fornire agli Enti importanti elementi di monitoraggio e valutazione rispetto alla gestione delle politiche del personale. Questi i possibili elementi di analisi: “Mappatura” del personale in servizio (età, titolo di studio, percorso professionale, qualifica) Analisi degli istituti economici (progressioni orizzontali, indennità, incentivi) Report sulle tipologie e la quantità di assenteismo Per meglio comprendere la portata dei risultati, su tutti i dati in esame verrà effettuata una comparazione che partirà dall’interno dei Comuni Reno-Galliera per arrivare ai parametri regionali e nazionali |
| PESO/PRIORITA 15 | SCADENZA Novembre 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione fasi |
| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Progettazione tecnica e metodologica |  | Ced associato |  |  |  | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Emissione sperimentale di report su primo semestre 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  |
| 3 | Valutazione dati e apporto di eventuali correttivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 4 | Redazione dell’analisi definitiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA  17/4/2007                                                               FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 3 | DENOMINAZIONE PROGETTAZIONE PIANO FORMATIVO 2007-2009 |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RPP) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA Analisi fabbisogni formativi e coordinamento dell’attività progettuale sul piano formativo intercomunale 2007-2009 Il percorso che porterà alla stesura del terzo ciclo del piano formativo adottato in forma associata, esperienza avviata nel 2003 e successivamente riproposta per il periodo autunno 2005-primavera 2007, parte da una nuova rilevazione dei fabbisogni formativi, mediante la programmazione di focus group tematici intercomunali. Particolare attenzione dovrà essere posta in ordine alla corrispondenza tra fabbisogni formativi e attuazione degli indirizzi politici delle Amministrazioni. Dovranno inoltre messi in atto con la società di formazione incaricata (Futura spa) tutti i possibili correttivi nella strutturazione del piano per garantirne la massima efficacia in corso d’opera. |
| PESO/PRIORITA 10 | SCADENZA Settembre/Ottobre 2007 | CRITERIO DI VALUTAZIONE Attuazione fasi |
| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Attivazione incontri tematici |  | Responsabili di Settore |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analisi fabbisogni formativi |  | Futura spa + Responsabili Personale |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Approvazione del documento di sintesi e validazione da parte delle Giunte |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  |  |  |  |  |
| 4 | Presentazione alle OO.SS. |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |
| 5 | Collaborazione alla stesura del piano formativo di dettaglio, elaborato da Futura |  | Responsabili Personale |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 6 | Avvio attività corsuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA   17/4/2007     .                                                               FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...