7.0 – ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

7.4 - 	UFFICIO DI PIANO

RESPONSABILE: Vignali Piero; RESPONSABILE DELLE RISORSE: Nara Berti

| INDICATORI DI ATTIVITA’ | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
|  | (al 31 dicembre) | (previsione) |
| Documenti prodotti e da produrre | 1**,2**,3**,4** Apertura conferenza di pianificazione | Completamento elaborati a seguito delle richieste degli Enti in sede di Conferenza Chiusura della Conferenza |
| Elaborazioni da iniziare |  | 1*** (Inizio elaborazione PSC Comunali) |

| * | ** |
| --- | --- |
| 1. Prima bozza dello Schema Direttore Intercomunale | 1. Completamento Quadro conoscitivo |
| 2. Rilievo del patrimonio edilizio rurale | 2. Schema Direttore Sovracomunale definitivo |
| 3. Schedatura ambiti produttivi | 3. Documento Preliminare |
| 4. Schedatura PRG Vigenti | 4. Valsat |
| *** |
| 1.Inizio elaborazione PSC Comunali |  |

7.0 – ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “RENO-GALLIERA”

7.4 - 	UFFICIO DI PIANO

RESPONSABILE: Vignali Piero; RESPONSABILE DELLE RISORSE: Nara Berti

| OBIETTIVI SPECIFICI (vedi scheda 1) |
| --- |
|  | PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2007 | CRITERI DI VALUTAZIONE | PESO/ PRIORITA’ | ALTRI SETTORI/ SERVIZI INTERESSATI |
| CONFERENZA PIANIFICAZIONE | Chiusura Conferenza di pianificazione | Conferenza chiusa in data 30.01.2007 | 10 |  |
|  | Redazione e sottoscrizione Verbale di chiusura | Sottoscrizione in data 7.03.2007 | 10 |  |
|  | Sottoscrizione Accordo di Pianificazione | Entro la fine di marzo | 10 |  |
|  | Chiusura Accordi Territoriali Poli produttivi | Entro la fine di marzo | 10 |  |

| OBIETTIVI SPECIFICI (vedi scheda 2) |
| --- |
|  | PROGETTI E/O OBIETTIVI DI PROGRAMMA ASSEGNATI PER L’ESERCIZIO 2007 | CRITERI DI VALUTAZIONE | PESO/ PRIORITA’ | ALTRI SETTORI/ SERVIZI INTERESSATI |
| ATTIVITA’ PER REDAZIONE PSC COMUNALI | PSC COMUNE DI ARGELATO | Inizio elaborazione entro il mese di Febbraio 2007 | 15 | Uff. tecnici comunali |
|  | PSC COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE | Inizio elaborazione entro il mese di Marzo 2007 | 15 | Uff. tecnici comunali |
|  | PSC COMUNE DI CASTEL MAGGIORE | Inizio elaborazione entro il mese di Settembre 2007 | 15 | Uff. tecnici comunali |
|  | PSC COMUNE DI …………………………………………. | Inizio elaborazione entro il mese di Settembre 2007 | 15 | Uff. tecnici comunali |

SCHEDA 1

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| SETTORE/SERVIZIO | UFFICIO DI PIANO |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | PIERO VIGNALI |
| REFERENTE |  |

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 1 | DENOMINAZIONE ATTIVITA’ PER LA GESTIONE E LA CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA CHIUSURA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE, REDAZIONE VERBALE CONCLUSIVO, REDAZIONE ACCORDO POLI PRODUTTIVI DI SVILUPPO, ACCORDO DI PIANIFICAZIONE |
| PESO/PRIORITA | SCADENZA | CRITERIO DI VALUTAZIONE |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Chiusura Conferenza | Vignali |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Redazione Verbale | Vignali |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Accordo Territoriali Poli Produttivi | Vignali |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Accordo di Pianificazione | Vignali |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA  13/2/2007                                                                                                    FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...

SCHEDA 2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2007

| SETTORE/SERVIZIO | UFFICIO DI PIANO |
| --- | --- |
| RESPONSABILE | PIERO VIGNALI |
| REFERENTE |  |

| OBIETTIVO/PROGETTO N° 2 | DENOMINAZIONE REDAZIONE PSC COMUNALI |
| --- | --- |
|  | LINEA POLITICA (rif. RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA) |
|  | DESCRIZIONE SINTETICA CONTESTUALMENTE ALLA CHIUSURA ELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE INIZIA L’ATTIVITA’ PER LA REDAZIONE DEI PRIMI PSC COMUNALI |
| PESO/PRIORITA | SCADENZA | CRITERIO DI VALUTAZIONE |

| N° | ATTIVITA’/FASI | RESPONSABILE OBIETTIVO/PROGETTO | RISORSE UTILIZZATE ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PSC ARGELATO | Vignali | Ufficio tecnico Comunale |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PSC CASTELLO D’ARGILE | Vignali | Ufficio tecnico Comunale |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PSC CASTEL MAGGIORE | Vignali | Ufficio tecnico Comunale |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 4 | PSC PIEVE DI CENTO. | Vignali | Ufficio tecnico Comunale |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |

VERIFICA STATO AVANZAMENTO

DATA  13/2/2007                                                                                                    FIRMA DEL RESPONSABILE   ……………………………………...